## Planilha1
Registro de BUGs ou Melhorias
Projeto: |  |  |  | Acesso:
ID | Autor: | Tela/Menu: | Descrição detalhada: | BUG/Melhoria: | Observação
1 | Gleisiane | Portal Argos | Errado 3 vezes a senha foi aberta a opção de redefinir, o e-mail foi recebido porém ao selecionar o link para redefinição apresentou erro | BUG |  | Opção de redefinir senha está desabilitada. Por se tratar da base de teste.
2 | Gleisiane | Portal Argos | Ao selecionar a opção redefinir a senha não apresenta a opção de voltar apenas opção de salvar. | BUG |  | Se trata de uma melhoria. Todo tipo de melhoria que não impacte no funcionamento do sistema será adicionado na próxima versão do portal.
3 | Gleisiane | Portal Argos | Realizado Login e na opção Configuração selecionada a opção redefinir senha realizado o processo poré ao logar novamente apresenta mensagem de login ou senha incorreta. Realizada a limpeza do cache | BUG |  | Sistema estava criptografando as credenciais. Modulo de criptografica desabilitado.
4 | Gleisiane | Portal Argos | E o e-mail enviado veio do endereço da Argos porém com os dados da Stoque | Bug |  | Corpo do e-mail corrigido.
5 | Gleisiane | Portal Argos | Não está sendo possível resgitrar chamado sem série. Caso esse processo não seja aplicado a Argos deve ser retirada a opção de "Registrar ocorrência sem série" | Bug |  | o Botão registrar ocorrência sem série depende do numero de contrato selecionado. A mensagem de erro apresentada está correta, pois o contrato selecionado não possui nenhum serviço.
6 | Gleisiane | Portal Argos | No item configuração não está sendo possivel associar um contato a um parceiro, e a opção de salvar só aparece se todos os campos estiverem preenchidos | Bug |  | Tela de configuração sofreu algumas alterações, devido ultimas atualizações do sankhya, portanto será desabilitada até realizarmos correções.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
FORM.SD.11 - Registro de BUGs ou Melhorias